「2025台灣設計週」策展規劃與執行

契約書

契約期間：民國114年    月    日起

至民國114年12月12日止

甲    方：財團法人台灣設計研究院

乙    方：

中華民國114年 月 日

「2025台灣設計週」策展規劃與執行

契約書

| 立約人： | 財團法人台灣設計研究院 （以下簡稱甲方） |
| --- | --- |
|  | OOOOOOOOOOOOO （以下簡稱乙方） |

為辦理「2025台灣設計週策展規劃與執行」(以下簡稱本案)，甲乙雙方同意訂立本契約書，並就權利義務規定如下，以資遵循，並願共同遵守下列條款：

- 契約範圍

契約內容包括本契約條款及附件一「報價單」，本契約與其附件之變更或補充，均視同本契約之一部，其效力與本契約相同；惟若與本契約抵觸時，仍以本契約條款為準。

- 契約期間

自簽約日起至中華民國114年12月12日止。

- 本案工作期程

- 主題名稱：2025台灣設計週

- 展覽日期：自114年11月29日起至12月7日止 (地點：台北市信義區光復南路133號）。

- 工作內容

由乙方策展規劃與執行「2025台灣設計週」，工作內容包含以下：

- 策展規劃

      - 依據2025年IASDR國際設計研究學會研討會（International Association of Societies of Design Research）主題 「Design Next」，提供2025年度台灣設計週策展論述一份。

      - 策展內容須強調國際視野，涵蓋設計趨勢，促進台灣與國際設計界的交流與合作。

      - 負責洽邀協調產業參展，統籌整體規劃，確保展出內容與整體策展方向一致。

- 視覺設計

- 提出當年度台灣設計週主視覺一款，並提供識別規範系統。

- 於松菸周邊進行裝置規劃製作、指標系統設計及輸出製作。

- 依主視覺進行延伸設計，包含EDM、官網Banner、社群用圖等，共30款。

- 設計並印製主視覺海報200份、DM摺頁1000份。

- 展示空間設計及施作

- 本案運用空間為：台灣設計館03展區，基地平面圖及立面圖如附件二，尺寸範圍依現場實地測量為準。

- 依台灣設計週主題內容進行空間設計與展場施工，空間規劃應符合松菸文創園區及台灣設計館之場地規範，並考量觀者安全及動線安排，含現場解說牌、動線指標設計等（皆需中英雙語），製作本案展場設計一式。

- 應符合松菸文創園區之規範，並提供進退場相關作業時程規劃。

- 提供本案至少4小時以上之教育訓練。

- 提供開關機手冊(詳列開關機方式、基礎障礙排除)、管理維護計畫一式。

- 依展品需求進行投保作業，另由甲方之台灣設計館提供既有公共意外險保障。

- 宣傳

- 乙方應配合參與甲方所安排之本展覽記者會、相關宣傳活動，若臨時未能配合，應事前告知甲方，並協助更換人選。

- 乙方應協助甲方進行宣傳活動。

- 乙方提供甲方結案報告1式，包含上述完整資料成果報告。

- 詳細工作內容另列明於附件一「經費細目表」。

- 本案經費及付款方式：

經費總額為新台幣3,900,000元整(含稅)。

- 第一期款

本契約書簽定後，甲方憑乙方開立之合法憑證，撥付本案經費總價50%，計新台幣1,950,000元整(含稅)。

- 第二期款

乙方應於114年12月12日前依本契約第四條內容完成計畫書中經費明細表/報價單之所有工作項目，經甲方審核通過後，由甲方憑乙方開立之合法憑證，撥付本案經費總價50%，計新台幣1,950,000元整(含稅)。

- 佈卸展及展出相關事宜

- 展覽期間內，甲方提供現有相關設備與現有可外借之工具，若不敷使用則由乙方自行處理。

- 佈展及展覽期間內，甲乙任一方不得由展覽空間逕自攜出或運送任一展出作品，如有違反，他方除得請求損害賠償外，並得終止本合約。但甲乙雙方另有書面協議者，不在此限。

- 展品之運送與交付：

乙方應於展覽開幕前將展品運輸至展場。甲方收到展出作品後應先清點數量、檢查並確認展品狀態，如有任何異狀或毀損情形，應立即告知運送人及乙方，以釐清相關責任。

- 智慧財產權之歸屬與權益

- 乙方因本案完成之著作，以乙方為著作人，其著作財產權於著作完成時讓與甲方所有，乙方並承諾不行使其著作人格權。乙方因本案完成之著作，應保證對其受僱人及其他參與本契約之任何第三人執行本契約所完成之著作，應依著作權法第11條第1項但書及第12條第1項但書之規定，與其受僱人及該第三人約定以乙方為著作人，甲方為著作財產權人，乙方並承諾於專案目的範圍內不對甲方及其授權人行使其著作人格權。

- 乙方於本案如有使用他人之著作如音樂、攝影、圖形、視聽、錄音、戲劇、舞蹈、美術、翻譯或其他著作時，乙方應取得該著作之著作財產權人同意將其著作使用於本案，甲方及其授權之人得永久、無償為不限時間、次數、方式、地域之任何利用之授權同意書。

- 乙方保證本案相關成果皆未侵犯他人智慧財產權（包括但不限於著作權、專利權、商標權與營業秘密）或其他法律上權利。若因故意或過失不法侵害他人（含國內外自然人及法人）之權利，由乙方自負法律責任，若有第三人向甲方提出侵權主張，乙方應立即出面解決，其產生之訴訟費用、律師費用及其他相關費用，悉由乙方負責；若因此造成甲方直接或間接（包括但不限於名譽）損害，乙方亦應無條件負擔賠償責任。

- 保密責任：

- 本條所稱應保密文件及資料，係指：

- 甲方在業務上定義為密、極密之一切文件及資料，包括與其業務有關之內容，乙方及其工作人員因執行本案而知悉或持有甲方任何資料、文件。

- 依法令須保密或受保護之文件及資料，例如個人資料保護法所規定者。

- 乙方及其工作人員對於前項保密文件及資料，均應善盡保密責任，不得公開宣布或揭露予與本契約之履行無關之第三人；乙方因履行本契約而須將本契約內容或因履行本契約而取得之應保密文件及資料揭露予第三人時，應以該第三人與履約有關，且揭露之內容應為該第三人確有必要知悉者為限。

- 乙方應使其執行本契約之人員，包括但不限於乙方之受僱人、受任人等，以書面簽署至少涵蓋本契約保密範圍之保密條款，並受本條之拘束。若乙方違反本條之規定，甲方得不經催告逕行終止本契約，並向乙方要求相當於本案經費總價3倍之懲罰性違約金及相關損害賠償。若乙方之工作人員違約，亦視為乙方違約。

- 乙方因執行本契約需要，而蒐集、處理或利用他人之個人資料，應符合個人資料保護法及其他相關法令規範，若有違反，致他人之個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害情事者，乙方應負損害賠償責任（包含財產、非財產上之損害），及相關刑事、行政責任。如致甲方遭受損害，亦應對甲方負損害賠償責任，包含但不限於因此所致甲方涉訟所需支付之訴訟費用、律師費用及對第三人之賠償。

- 乙方在下述情況下解除其依本條所應負之保密義務：

- 乙方原負保密義務之資訊，已為乙方所合法持有或已知且無保密必要者。

- 乙方原負保密義務之資訊，依法令業已解密、依契約業已不負保密責任、或已為公眾所週知之資訊。

- 乙方原負保密義務之資訊，係乙方自第三人處得知或取得，該第三人就該等資訊並無保密義務。

- 禁止轉讓

甲乙雙方於本契約中之權利義務，非經雙方書面同意，不得轉讓予任何第三人。

- 工作約定

- 乙方應掌握本案各項展場設計之進行時程及費用，未經甲方事前書面同意，不得隨意追加費用。

- 甲方保留本案一切展場設計之取消或合辦，並在工作內容增加或減少的情況下與乙方進行契約變更調整。如因取消或合辦，辦理方式亦同。

- 本案如涉及資通訊軟體、硬體或服務等相關事務，乙方執行本案之團隊成員(含契約履行之協力廠商)均不得為陸籍人士，並不得提供及使用大陸廠牌資通訊產品。

- 大陸廠牌認定方式：採「從嚴認定」，所有屬大陸廠牌者，無論其原產地於我國、大陸地區或第三地區等，渠等產品均屬之。

- 「資通訊產品」定義：參考資通安全管理法第3條用詞定義，包含軟體、硬體及服務等項，另具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊產品。

- 軟體：資通系統，如應用軟體、系統軟體、開發工具、客製化套裝軟體、APP及電腦作業系統等。

- 硬體：包括具連網能力、資料處理或控制功能者皆屬廣義之資通訊設備，如個人電腦、筆記型電腦、伺服器、智慧型手機、平板電腦、行動電話機、網路通訊設備（如網路交換器、無線網路分享器等）、無人機、虛擬實境設備、影像攝錄設備、印表機、投影機、可攜式設備、物聯網設備等。

- 服務：資通服務，如客服服務及軟硬體資產維護服務等。

- 乙方應按雙方共同認可之展場設計規劃執行本案所有展場設計，不得有內容不符或偷工減料情形；乙方履約結果如經甲方審核有瑕疵且可限期完成改善者，甲方得要求乙方限期改正，乙方應於接獲甲方通知後自費予以修正或重做。限期改正期間逾本契約期間者，仍視為逾期，依本契約第十六條第一項規定計算逾期違約金。

- 乙方無法於期限內改正、拒絕改正或不能改正者，甲方得採行下列措施之一：

- 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正之必要費用。

- 終止或解除本契約或減少本案經費。

- 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二項規定辦理外，並得向乙方請求損害賠償。

- 保險

本案所有設計作品於運送過程及展示期間之危險責任由乙方負擔，乙方應依下列規定對設計作品及本契約所定展場投保，並將相關投保證明提供予甲方。倘於運送過程或展示期間發生設計作品毀損、滅失，或於展場施作場域發生展場標的物或材料毀損、滅失、人身意外或其他意外事故等，應由乙方投保之保險負責賠償；倘有不足，應由乙方負擔不足額之賠償責任。

- 乙方應為本案所有設計作品（包含國內外作品）投保適當及足額之藝術品綜合保險。

- 乙方應投保雇主意外責任險，其保險金額至少為：

- 每一個人體傷或死亡：新台幣200萬元。

- 每一事故體傷或死亡：新台幣1,000萬元。

- 保險期間內最高累積責任：新台幣2,000萬元。

- 保險期間：

自施工進場日114年11月17日至撤場日114年12月8日止。

- 施作安全與配合

- 乙方應遵照「職業安全衛生法」及「營造安全衛生設施標準」規定切實辦理本案一切事務。

- 乙方對維護交通、環境衛生應配合甲方之施作環境，設置有關明顯標誌，以策安全，倘因疏忽而發生意外，乙方應負一切責任。

- 乙方對展場設備應求齊全，諸如工人之食宿、醫藥衛生、材料、工具儲存、保管、交還等，均應有充分之作業規定與設備，其設置地點之選擇，以施作方便、安全為原則，但事先應與甲方協調並經甲方同意。

- 於本案施作期間，甲乙雙方應儘量協調配合，以便順利施作。

- 環境清潔與維護

- 凡在施作範圍內所產生之廢料，乙方應依廢棄物清理法等有關規定儘速清除，如因延誤或不予清除而受罰，概由乙方負責。

- 展場周圍因本案施作所發生損壞或淤積廢棄物，乙方均應隨時修復及清理，如因延誤或不予修復清理，致生危害環境衛生、公共安全事件，概由乙方負完全責任。

- 乙方對展場清潔及環境品質之維護，應依據環境保護法及甲方參展辦法辦理。

- 展場管理

- 本契約期間，乙方應指派適當之代表人為展場負責人，代表乙方駐守展場，督導施作，管理現場展場人員及器材，並負責一切乙方應辦理事項。甲方可要求乙方於本案開工前，將其展場負責人及展場人員之姓名、身分證字號等資料造冊，以書面方式報請甲方核備，變更時亦同。甲方如認為乙方展場負責人不稱職時，得要求乙方更換，乙方不得推諉拒絕。

- 乙方應按預定施作進度，僱用足夠且具備適當技能之展場人員，並將所需材料、機具、設備等運至展場，如期完成本契約約定之各項工作。施作期間，所有乙方展場人員之管理、給養、福利、衛生與安全等，及所有施作機具、設備及材料之維護與保管，均由乙方負責。

- 乙方展場人員均應遵守有關法令規定，包括施作地點主管機關訂定之規章，並接受甲方對有關工作事項之指示，如有不依指示辦理，阻礙或影響展場進行，或其他非法、不當情事者，甲方得隨時要求乙方更換展場人員，乙方不得推諉拒絕。該等展場人員如有任何糾紛或違法行為，概由乙方負完全責任，如遇有傷亡或意外情事，亦應由乙方自行處理，概與甲方無涉。

- 違約處理

  - 乙方如有違約金、損害賠償、或其他任何依本契約應支付之金額；或有履約標的損壞或短缺、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領經費或減少履約事項等情形時，甲方得自應付之本案經費總價中扣抵；其有不足者，經甲方通知，乙方應於接獲通知後30日內給付。乙方如有偽造、變造、隱匿等不實行為者，甲方除得解除或終止本契約外，得另請求相當於本案經費總價10％之懲罰性違約金。

  - 乙方履約有下列情形之一者，甲方得暫停給付本案經費至情形消滅為止：

    - 履約實際進度因可歸責於乙方之事由，致落後預定進度者。

    - 履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。

    - 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

    - 乙方履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

    - 其他違反法令或契約情形。

  - 乙方履約結果如經甲方審核有瑕疵且可限期完成改善者，甲方得要求乙方限期改正，乙方應於接獲甲方通知後自費予以修正或重做。限期改正期間逾本契約期間者，仍視為逾期，依本契約第十六條第一項規定計算逾期違約金。

  - 乙方無法於期限內改正、拒絕改正或不能改正者，甲方得採行下列措施之一：

- 自行或使第三人改正，並得向乙方請求償還改正之必要費用。

- 終止或解除本契約或減少本案經費。

- 因可歸責於乙方之事由，致履約有瑕疵者，甲方除依前二項規定辦理外，並得向乙方請求損害賠償。

- 遲延履約

- 逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照本契約規定期限內完成全部工作，應按逾期日數，每日依本案經費總價1%計算逾期違約金。但未完成履約之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約部分之契約價金，每日依其1%計算逾期違約金。逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以本案經費總價之20%為上限。

- 甲方及乙方因天災或事變等不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除本契約責任。

- 前項不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。

- 主張不可抗力或不可歸責事由之一方，應於事件發生及結束後30日內立即檢具事證，以書面通知他方，逾期不為通知者，不得據以主張展延履約期限及免除契約責任。不能履約期間逾90日者，任一方均得終止本契約，並準用第十七條第二項及第三項之規定。

- 契約終止、解除及暫停執行

  - 乙方有下列情形之一者，甲方除得通知乙方暫停執行並停止支付相關本契約價金外，並得不經定期催告逕以書面解除本契約，於本契約解除後，就已撥付給乙方之本契約價金，除經甲方書面同意就該契約價金之全部或一部得不予返還予甲方外，乙方應於接獲甲方書面通知之日起30日內返還甲方，甲方如有損害並得請求損害賠償，且不補償乙方因此所生之損失：

  - 因可歸責於乙方之原因停止執行本契約，或乙方遲誤工作，致其進度落後逾預定進度，經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善未符預定進度者。

  - 執行內容與乙方依本契約所定應給付之標的及工作事項或其他雙方所同意之計畫或約定不符，且經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善仍不符合通知者。

  - 違反本契約禁止轉讓之規定者。

  - 因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

  - 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

  - 就本契約之完成有擅自偷工減料等情事，且情節重大者。

  - 無正當理由而不履行契約者。

  - 就本契約之完成，經甲方審查不合格，經甲方通知限期改善，仍不改善、未改善或改善後仍不合格者。

  - 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約者。

  - 乙方未依契約規定履約，或未按規劃內容完成本案工作，自接獲甲方書面通知之次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

  - 前項情形甲方得不解除本契約，而僅終止本契約，於本契約終止後，甲方得對乙方已完成合於給付標的及工作事項或甲方要求之部分，按已完成工作之比例核算應支之費用予以結案，但乙方應先將本契約終止前所應完成之工作成果交付及轉讓給甲方。因履約瑕疵致終止本契約者亦同。

  - 於本契約解除或終止後30日內，已產生之工作成果應由乙方無償移轉給甲方。乙方逾期不為移轉者，應給付甲方每日以本案經費總價1%計算之懲罰性違約金，直至移轉完成為止。因可歸責於乙方事由，致甲方解除或終止本契約者，乙方應賠償甲方因此所受之直接及間接損害。

  - 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。乙方並負擔相關之保密義務。

- 契約生效

本契約經雙方有權簽署人簽章後，溯自本契約第二條所訂契約期間起始日開始生效。本契約第七條、第八條，以及第十五條至第十七條之效力，不因本契約期限屆滿、終止或解除而失效。

- 契約之解釋與紛爭解決

本契約書應依中華民國之法律解釋及適用。本契約書衍生之法律爭議糾紛，經甲方同意後，得於中華民國仲裁協會提付仲裁，並以中華民國仲裁法為準據法；於法院訴訟時，雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院，並以中華民國法律為準據法。

- 其他

本契約書計正本2份，正本由雙方各執1份為憑，印花稅由甲乙雙方各自貼足。

立契約人

甲    方：財團法人台灣設計研究院

代 表 人：張基義

地    址：台北市信義區光復南路133號2樓

統    編：99330539

電    話：02-2745-8199

乙    方：

負 責 人：

地    址：

統    編：

電    話：

中華民國114年  月  日