財團法人台灣設計研究院

「2025台灣設計週-策展規劃與執行」採購案

徵求建議書

- 目的

台灣設計週由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行，於每年年底於松菸文創園區舉辦。主題聚焦在 「永續發展」以及「智慧創新」，今年將搭配IASDR國際設計研討會（International Association of Societies of Design Research）主題 「Design Next」，匯聚台灣與國際設計創意，打造跨領域交流的平台。

- 執行時間

自簽約日起至114年12月12日止。

- 經費

新台幣3,900,000元整(含稅)。

- 地點

松山文創園區（11072台北市信義區光復南路133號）

- 活動時間

114年11月29日至12月7日

- 規格需求

| 項次 | 項目 | 需求說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 策展規劃 | (1)以2025年IASDR國際設計研討會主題 「Design Next」為主要方向延伸，提出2025年度台灣設計週策展主題及論述一份。 (2)策展內容須強調國際視野，涵蓋設計趨勢，促進台灣與國際設計界的交流與合作。 (3)負責洽邀協調產業參展，統籌整體規劃，確保展出內容與整體策展方向一致。 |
| 2 | 視覺設計 | - 主視覺設計。 - 於松菸周邊進行裝置規劃製作、指標系統設計及輸出製作。 - 主視覺進行延伸設計，共30款。 |
| 3 | 印刷製作 | - 松菸周邊指標系統印製及施作。 - 主視覺海報200份。 - DM摺頁1000份。 |
| 4 | 展示空間設計及施作 | - 運用空間為：台灣設計館03展區，基地平面圖及立面圖詳請見附件，尺寸範圍請依現場實地測量為準，如附圖一。 - 依台灣設計週主題內容進行空間設計與展場施工，空間規劃符合松菸文創園區及台灣設計館之場地規範，並考量觀者安全及動線安排，含現場解說牌、動線指標設計等，製作本案展場設計一式。 - 應符合松菸文創園區之規範，並提供進退場相關作業時程規劃。 - 提供本案至少4小時以上之教育訓練。 - 提供開關機手冊(詳列開關機方式、基礎障礙排除)、管理維護計畫一式。 - 依展品需求進行投保作業。 |

＊注意事項

    - 為考慮台灣設計週為國際型活動，展出內容須以中英文雙語呈現。

    - 相關設計及製作物、含動態影像(腳本)、文字內容、風格及規格等皆須以本院確認後方可製作與執行。

    - 本案所產生之相關設計及製作物等均需提交原始檔案及排版完成之電子檔案。

- 比稿項目

投標廠商之比稿項目建議包含但不限於下列各項：

- 展覽主題創意表現：企劃內容構想

- 活動主題裝置構想

- 其他

請依本徵求建議書規劃項目，詳細說明規劃內容、工作項目、期程、經費分配情況與比例等。投標廠商請提供公司簡介、曾辦理相關規模(或以上)工作經驗，履約期間若有承攬其他相當規模之計畫，並請說明。

附圖一、台灣設計館03展館