「第三屆教科書設計獎年度特展策展規劃及執行案」

徵求建議書

一、企劃書規格包含下列：

(一)採用 A4 紙張，橫書雙面列印或簡報資料

(二)團隊介紹：含相關專業背景介紹、業務經驗、獲獎紀錄等

(三)報價單

二、交付份數：一式【4份】。

三、背景說明

(一) 計畫簡介

為促進臺灣教育設計之永續發展與教材品質提升，並彰顯臺灣教科用書的在地美學與文化價值，本計畫透過「教科書設計獎」之獎賽制度鼓勵出版業者自主設計開發，並結合「教科書設計輔導/補助計畫」協助出版業與設計端深度串連，運用設計思維精進教材之創新服務與多元應用。計畫著重於實質改善教材閱聽與美感學習體驗，串聯出版業者與設計團隊共同協作，發揮資源整合效益。透過導入視覺美學、清晰資訊結構、在地特色文化與自主開發等策略，打造兼具美感與教育精神之優質教科書，形塑臺灣教育設計產業價值

(二) 展覽目標

本展覽旨在透過年度特展共同展出「第三屆教科書設計獎」獲獎作品與「2025教科書設計創新補助計畫」之豐碩成果，以極大化獎賽與補助計畫之擴散效益與設計價值。展覽以公開展示教材創新與設計轉譯成果為核心，具體呈現獲獎作品專業設計亮點與創新封面提案之美學思維，使教育工作者、設計界及一般民眾能直接理解教材在視覺表現、資訊結構與學習引導上的創新價值。期能藉此大幅提升社會大眾對教科書美學、品質及本土文化認同之認知，並透過兼具教育意涵與觀展體驗之空間規劃，將美感教育實質落實於展場日常之中。

※獲獎作品預計於9月中旬選出，預估件數48件。

(三)展覽概述

1.辦理單位

主辦：教育部 國民及學前教育署

執行：財團法人台灣設計研究院

2.展覽時程：115年10月14日(三)至11月8日(日)，合計26天(含國定假日)。

（週二至週日10:00-18:00，週一及特殊日休館）

進場：10月7日(三)-10月14日(三)，合計8日。(7-14日9:00-18:00）

撤場：11月9日(一)-10日(二)，共2日。（9-10日09:00-18:00）

※備註：以上時程將配合主展館安排，若有調整會再同步通知。

3.地點：台灣設計館 01展間（60坪）

四、預算金額：新臺幣1,480,000元整（含稅）

五、履約期程：決標次日起至115年11月30日止

六、規格需求：

| 項次 | 項目 | 需求說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 展覽主視覺設計 | 主視覺設計與相關衍生設計運用1式。（可使用本年度獎賽視覺衍生） |
| 2 | 展覽空間規劃設計 | (1) 展覽內容策劃1式：依據計畫成果、獲獎作品進行整體策展規劃與論述發展，建構具故事性與觀展體驗之展示內容。 (2) 空間規劃設計1式：依展示空間特性進行展區配置、動線規劃、展示架構及觀展體驗策劃。 (3) 展示內容策劃1式：包含展區主題發展、獲獎作品圖文編排、展示介面及互動機制規劃，使觀展民眾能理解獲獎作品亮點及其關聯物。 |
| 3 | 展覽空間設計監造與施作 | (1) 展覽空間設計1式：依據展覽主題及展區內容進行空間設計，包含平面配置、展示構造、展區說明及整體氛圍營造。 (2) 展覽空間施作1式：包含展示視覺輸出製作、展示道具及展示架製作安裝、佈置與撤場作業。 (3) 本案展覽空間位於台灣設計館01展間，實際施作範圍約60坪，尺寸及相關條件以現場勘查及主辦單位公告為準。 (4) 展場設計應兼顧安全性、維護性及觀展舒適度，並考量人流動線、互動需求。 |
| 4 | 文宣品製作及設計 | 展覽文宣品DM500份及直式海報10份 |
| 5 | 其他需求 | (1) 配合主辦單位與策展進度參與相關進度會議。 (2) 廠商應具備展覽策劃執行經驗，熟悉教科書及教育相關議題，並提供相關實績供審查參考。 (3)志工教育訓練 (4) 本案總經費包含整體策展、內容執行及展場施工佈置、展館佈置施作費、水電設施、執行本案所需圖文授權、保險、運費、差旅費、人事費、管理費、雜支等所有支出。 |

七、      場地須知：本專案之展出場地租金、正式開展期間之水電及基礎清潔（不含裝潢廢棄）由台灣設計研究院支付，場館規範請參照「台灣設計館場地租用辦法」。

八、      本案聯絡人
	(一) 有關本採購案比稿內容之諮詢，請洽02-2745-8199分機333 施小姐。
	(二) 採購事宜聯繫窗口：02-2745-8199 分機106 許小姐；分機212 潘小姐。
九、投標：郵寄時請於郵件封套上註明投標廠商名稱、地址、「第三屆教科書設計獎-年度特展策展規劃及執行案」，送達台灣設計研究院採購工作小組收（11072台北市光復南路133號2樓）；專人送達請送至本院服務台。以上送達方式皆須依招標公告之截止收件期限(下午17:00) 前送達，逾期恕不受理，如有延誤應自行負責。

附件1-1 台灣設計館01展區平面圖

附件1-2台灣設計館01展區立面圖

展間cad參考連結：https://reurl.cc/4Yy9Dj